## SPRINT1-Pruebas de Usuario
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado | EPICA /HU
1 | Consultar libros disponibles por título | Verificar la consulta de libros disponibles filtrando por título | Ingresar a la página principal. 2. Navegar a la sección de búsqueda de libros. 3. Ingresar el título del libro. 4. Presionar el botón buscar. | Se muestran los libros disponibles que coinciden con el título ingresado en formato de lista con detalles básicos. |  | Por Sprintear | E2-HU002
2 | Consultar libros disponibles por autor | Verificar la consulta de libros disponibles filtrando por autor | Ingresar a la página principal. 2. Navegar a la sección de búsqueda de libros. 3. Ingresar el nombre del autor. 4. Presionar el botón buscar. | Se muestran los libros disponibles escritos por el autor especificados en formato de lista con detalles básicos. |  | Por Sprintear | E2-HU002
3 | Consultar libros disponibles por género | Verificar la consulta de libros disponibles filtrando por género | Ingresar a la página principal. 2. Navegar a la sección de búsqueda de libros. 3. Seleccione el género deseado. 4. Presionar el botón buscar. | Se muestran los libros disponibles que pertenecen al género seleccionado en formato de lista con detalles básicos. |  | Por Sprintear | E2-HU002
4 | Registrar nuevo libro | Verificar el registro de un nuevo libro en el sistema | Iniciar sesión como bibliotecario. 2. Navegar a la sección de registro de libros. 3. Completar formulario con datos del libro. 4. Presionar guardar. | El libro queda registrado en el sistema y aparece en el catálogo con la información ingresada. |  | Por Sprintear | E2-HU001
5 | Editar información de un libro existente | Verificar la edición de datos de un libro registrado | Iniciar sesión como bibliotecario. 2. Buscar un libro existente. 3. Acceda a la opción editar. 4. Modificar datos y guardar cambios. | Los cambios se reflejan correctamente en la información del libro en el catálogo. |  | Por Sprintear | E2-HU004
6 | Eliminar libro del catálogo | Verificar la eliminación de un libro del sistema | Iniciar sesión como bibliotecario. 2. Buscar un libro existente. 3. Seleccione la opción eliminar. 4. Confirmar eliminación. | El libro es eliminado del catálogo y ya no aparece en las búsquedas ni listados. |  | Por Sprintear | E2-HU005
7 | Registrar nuevo lector | Verificar el registro de un nuevo lector en el sistema | Iniciar sesión como bibliotecario. 2. Navegar a la sección de registro de lectores. 3. Completar formulario con datos del lector. 4. Guardar. | El lector queda registrado y puede iniciar sesión con sus credenciales. |  | Por Sprintear | E2-HU006
8 | Iniciar sesión con credenciales válidas | Verificar que un usuario pueda iniciar sesión con credenciales correctas | Ingresar a la página de inicio de sesión. 2. Ingresar RUT y contraseña válidas.3. Presionar botón iniciar sesión. | El usuario accede a su panel correspondiente según su rol (bibliotecario o lector). |  | Por Sprintear | E1-HU007
9 | Registrar préstamo de libro | Verificar el registro correcto de un préstamo de libro | Iniciar sesión como bibliotecario. 2. Navegar a la sección de préstamos. 3. Seleccione lector y libro. 4. Ingresar fecha de préstamo. 5. Guardar. | El préstamo queda registrado y el libro cambia a estado “prestado” hasta la fecha de devolución. |  | Por Sprintear | E3-HU010
10 | Registrador Devolución de libro | Verificar el registro correcto de la devolución de un libro | Iniciar sesión como bibliotecario. 2. Navegar a la sección de devoluciones. 3. Seleccionar préstamo activo. 4. Registrar fecha de devolución. | El préstamo queda cerrado y el libro vuelve a estar disponible para préstamo. |  | Por Sprintear | E3-HU011
11 | Consultar historial de préstamos de un lector | Verificar que un lector pueda consultar su historial de préstamos | Iniciar sesión como lector. 2. Navegar a la sección de historial de préstamos. | Se muestra la lista de préstamos anteriores y actuales con fechas y estado. |  | Por Sprintear | E3-HU013
12 | Generar informe de préstamos por período | Verificar la generación de informes de préstamos en un rango de fechas | Iniciar sesión como bibliotecario. 2. Navegar a la sección de informes. 3. Ingresar rango de fechas. 4. Generar informe. | Se muestra un informe con los préstamos obtenidos en el período seleccionado. |  | Por Sprintear | E3-HU014

## Hoja2
Por Sprintear
Sprinteando
Completado
Parcialmente Completado
ReSprintear