## Product Backlog 01
PRODUCT BACKLOG |  |  |  |  | SPRINTBACKLOG
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como bibliotecario necesito acceder a una interfaz web | bibliotecaria | Formulario registro de libros | Gestion usuarios | 21 | 8 | 2 | 1 | Alta | Por hacer
HU-02 | Como bibliotecario necesito buscar libros por título, autor o género usando filtros avanzados para encontrar rápidamente cualquier libro del catálogo | bibliotecario | Motor de busqueda avanzado |  | 21 | 5 | 2 | 2 | Alta | Por hacer
HU-03 | Como lector necesito ver la información completa de un libro incluyendo disponibilidad, resumen y ubicación para decidir si quiero pedirlo pronto | lector | Vista detalle del libro | Gestión de Catálogo | 5 | 1 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-04 | Como bibliotecario necesito editar la información de los libros existentes | bibliotecario | Formulario edicion de libros |  | 3 | 1 |  |  | Alta | Por hacer
HU-05 | Como bibliotecario necesito eliminar libros del catálogo cuando estén dañados o perdidos para mantener el inventario actualizado | bibliotecario | Funcion eliminacion de libros |  | 13 | 5 |  |  | Alta | Por hacer
HU-06 | Como bibliotecario necesito registrar nuevos lectores en el sistema con nombre, RUT, dirección, teléfono | bibliotecerio | Formulario registro de lectores |  | 2 | 2 |  |  | Alta | Por hacer
HU-07 | Como usuario necesito iniciar sesión con mi RUT y contraseña para acceder a mis funciones personalizadas en el sistema | usuario | Sistema autenticacion |  | 4 | 2 |  |  | Alta | Por hacer
HU-08 | Como lector necesito ver y editar mi perfil personal con mis datos de contacto para mantener actualizada mi información | lector | Vista perfil personal |  | 1 | 2 |  |  | Alta | Por hacer
HU-09 | Como bibliotecario necesito administrar todos los usuarios registrados para activar, desactivar cuentas y gestionar permisos | biblioteceario | Acceso administracion de usuarios | Gestión de usuarios | 5 | 2 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-10 | Como usuario necesito recuperar mi contraseña mediante correo electrónico cuando la olvide para poder acceder nuevamente al sistema | usuario | Sistema recuperacion de contraseña |  | 8 | 2 |  |  | Alta | Por hacer
HU-11 | .Como bibliotecario necesito registrar el préstamo de un libro seleccionando lector, libro y fecha de devolución para llevar el control del inventario | bibliotecario | Formulario registro de prestamo de libro |  | 13 | 2 |  |  | Alta | Por hacer
HU-12 | Como bibliotecario necesito registrar la devolución de un libro para actualizar su disponibilidad en el sistema | bibliotecario | Formulario de devolucion |  | 5 | 2 |  |  | Alta | Por hacer
HU-13 | Como bibliotecario necesito ver una lista de todos los préstamos activos con fechas de vencimiento y alertas para hacer seguimiento | bibliotecario | Lista de prestamos de libros activos | Gestión de Préstamos | 13 | 2 | 2 | 1 | Alta | Por hacer
HU-14 | Como lector necesito ver mi historial personal de préstamos con fechas y calificaciones para recordar mis lecturas anteriores | lector | Vista de historial personal |  | 8 | 2 |  |  | Alta | Por hacer
HU-15 | Como bibliotecario necesito generar informes de préstamos por período para analizar el uso de la biblioteca | bibliotecario | Sistema de reportes |  | 21 | 2 |  |  | Alta | Por hacer
HU-16 | Como bibliotecario necesito renovar préstamos de libros cuando el lector lo solicite para extender el período de préstamo | bibliotecario | Funcion renovacion de prestamos de libros |  | 13 | 2 |  |  | Alta | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.