## Project Roadmap
PROJECT ROADMAP
Scrum Project | SPRINT 1 |  | SPRINT 2 |  | SPRINT 3 |  | SPRINT 4
| SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8
Como sistema, necesito gestionar de forma segura el acceso de diferentes tipos de usuarios (bibliotecarios y lectores) con roles y permisos específicos. | SEMANA 1: HU-001,HU-002,; SEMANA 2: HU-003,HU-004
Como bibliotecario, necesito un sistema completo para gestionar el catálogo de libros de la biblioteca, incluyendo registro, edición, búsqueda y eliminación. | SEMANA 3: HU-005 HU-006; SEMANA 4: HU-007 HU-008
Como bibliotecario, necesito gestionar el proceso completo de préstamos y devoluciones de libros, controlando fechas, disponibilidad y estados. | SEMANA 5: HU-010 HU-011; SEMANA 6: HU-012
HU-013
HU-014
Como bibliotecario, necesito generar informes y visualizar estadísticas del uso de la biblioteca para tomar decisiones informadas y mejorar el servicio. | SEMANA 7: HU-015
HU-016
Como biblioteca comunitaria, necesito herramientas que fomenten activamente la lectura en la comunidad mediante recomendaciones personalizadas, calificaciones, reseñas y actividades que motiven la participación de los lectores. | SEMANA 8: HU-017
.
.